## Charter
Project Charter
Titulo | Desarrollo de un sistema web de gestión de paquetes y envíos internacionales para la empresa El Veloz |  | Jefe de Proyecto |  | Franco Barrera
Fecha inicio | 2025-03-24 | Fecha fin | Sponsor |  | Dirección de El Veloz S.A.C
Necesidad del negocio
El Veloz S.A.C. enfrenta desafíos derivados de la dependencia de procesos manuales y descentralizados para la gestión de paquetes y envíos internacionales. Estos procesos actuales generan ineficiencias operativas, errores humanos, falta de visibilidad en el estado de los envíos, y dificultades para adaptarse a cambios en la demanda. La digitalización y automatización de estos procesos es crucial para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mejorar la satisfacción de los clientes.
Alcance |  |  | Entregables
El sistema permitirá registrar digitalmente el peso, cantidad y destino de cada paquete, eliminando el uso de Excel y reduciendo errores humanos. |  |  | Base de Datos Centralizada con toda la información de los paquetes, que será utilizada por el sistema.
La plataforma incluirá funciones para crear, editar y consultar la información de clientes y proveedores, centralizando todos los datos en un solo lugar. |  |  | Sistema Web Funcional que permita gestionar clientes y proveedores, con capacidades de crear, editar y consultar perfiles.
El sistema clasificará paquetes automáticamente por país de destino y tipo de transporte (aéreo o marítimo), optimizando la preparación de contenedores y evitando errores. |  |  | Funcionalidad del sistema para la organización automática de envíos, con clasificación por destino y tipo de transporte.
Generará listados detallados de paquetes por contenedor con un solo clic, incluyendo peso y destino, eliminando retrasos y errores manuales. |  |  | Generación automática de listados de paquetes por contenedor, optimizando la organización y reducción de errores.
Los empleados podrán buscar y filtrar datos de paquetes o envíos en tiempo real, mejorando la visibilidad operativa y facilitando la toma de decisiones. |  |  | Sistema de búsqueda avanzada que permita filtrar y acceder rápidamente a información de paquetes o envíos.
Riesgos y problemas |  |  | Suposiciones y dependencias
Retrasos por cambios en los requisitos |  |  | El sistema será accesible desde navegadores web modernos y dispositivos móviles
Problemas de conectividad que afecten el acceso al sistema |  |  | El equipo de desarrollo tendrá acceso a los recursos necesarios (infraestructura de TI, acceso a sistemas, etc.) para llevar a cabo el proyecto
Resistencia al cambio por parte de los empleados |  |  | La capacitación de los empleados será eficaz y permitirá la adopción del sistema
La empresa no cuenta con la infraestructura adecuada de TI, por lo que el sistema deberá adaptarse a sus capacidades existentes |  |  | El proyecto depende de la disponibilidad y fiabilidad de la infraestructura tecnológica actual
La migración de datos históricos desde Excel al nuevo sistema requerirá un periodo de ajuste y validación |  |  | El proyecto depende de la colaboración continua del equipo de TI para la integración de sistemas y configuración de servidores
Costos
Categoría |  | Descripción |  | Costo Total (USD)
Recursos Humanos |  | Presupuesto para el equipo de desarrollo |  | $30,000
Tecnología e Infraestructura |  | Costo anual de la infraestructura en la nube y conexión a Internet |  | $2,500
|  | Costo anual de licencias de software para desarrollo |  | $500
|  | Configuración y mantenimiento del servidor en la nube |  | $1,500
Gestión de Proyecto |  | Herramientas de gestión |  | $500
Capacitación y Adopción |  | Capacitación para empleados de El Veloz en el uso del sistema |  | $1,000
|  | Materiales y documentación para usuarios finales |  | $250
Gestión de Riesgos |  | Plan de contingencia para problemas de conectividad |  | $500
|  | Seguro contra fallos de hardware o interrupciones del servicio |  | $500
Pruebas y Calidad |  | Auditoría de seguridad para el sistema web |  | $1,000
Total Estimado |  | Presupuesto total para el desarrollo del proyecto |  | $38,250
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
Fase 1: Análisis de la empresa y sus requisitos (3 semanas – 1° entregable: Documento) |  |  | Equipo completo | 2025-04-13
Fase 2: Diseño de Solución
Fase 3: Desarrollo del Sistema
Fase 4: Pruebas y ajustes
Fase 5: Implementación y capacitación
Equipo |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | BARRERA LOPEZ, Franco Josue |  | Sponsor | Dirección de El Veloz S.A.C
Desarrollador | CUYA ALVIZ, Edison Richard |  | Gerente | FABIAN FABIAN, Carlos
Desarrollador | YANCE SALDAÑA, David Alexander